蚌山财〔2023〕14号

蚌山区财政局 蚌山区农业农村局水利局关于印发2023年实际种粮农民一次性补贴资金

实施方案的通知

区相关部门、燕山乡：

根据《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于印发2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案的通知》（皖财农〔2023〕381号）、《蚌埠市财政局 蚌埠市农业农村局关于印发2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施方案的通知》（蚌财农〔2023〕238号）要求，为做好我区补贴资金发放工作，经研究，制定如下实施方案。

一、目标任务

贯彻落实中央及省委、省政府决策部署，调动种粮农民积极

性，稳定农民预期，通过对实际种粮农民安排发放一次性补贴资

金，合理保障种粮农民收益，支持春耕生产。

二、主要内容

（一）补贴对象。实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，以及开展粮食耕种收全程社会化服务的个人和组织。

（二）补贴标准。区级财政部门根据市级测算确定亩均补贴标准统一执行。

（三）补贴依据。包括水稻、小麦、玉米和大豆等粮食作物播种面积，根据实际适当兼顾其他粮食作物，具体由区乡两级农业农村部门确定。

三、实施步骤

（一）制定实施办法。根据省、市方案，制定具体实施办法，进一步细化和明确补贴对象、补贴标准、工作机制、时间节点、职责分工等，确保工作高效推进。实施办法于5月10日前报市财政局、市农业农村局。

（二）统计核实粮食种植面积。按照“村组登记、乡镇审核、县级核定”的程序，对农户粮食种植面积进行登记核实。

1. 村组登记。村组按照补贴政策要求，对种粮农户粮食种植面积进行逐户登记，经农户签字确认、村组内张榜公示等程序后，将登记结果上报乡镇。

2. 乡镇审核。乡组织相关职能站所对村级上报的粮食种植面积进行认真审核，经乡政府及站所主要负责人签字盖章后，上报区农业农村水利局。

3. 县级核定。区农业农村部门会同区统计部门对乡上报的粮食种植面积等数据进行核定，送区财政部门。区粮食作物播种面积应于5月18日前同步报送市财政局，为补贴资金测算分配、拨付等提供依据。

区乡要充分运用现代化信息技术手段，利用现有相关补贴发放基础数据精准识别补贴对象。

（三）依规发放资金。财政部门根据农业农村部门核定后的粮食种植面积等相关数据，与金融机构做好衔接，对发放给农户的补贴资金通过县级“一卡通”统一打卡发放，按照惠农补贴资金管理“一卡通”打卡发放操作规程执行。补贴资金发放情况，按规定公开公示，接受社会监督。务必于5月31日前将补贴资金发放到农民手中。

（四）加强宣传总结。一次性补贴发放工作事关农民群众切身利益，涉及面广，要做好政策宣传和解读，释放国家重农抓粮的积极信号，基层干部特别是乡村干部，要准确把握补贴的政策目标和管理要求，保障发放工作平稳有序推进。同时，加强工作总结，及时总结经验、梳理问题、形成报告，于6月5日前报市财政局、市农业农村局。

四、保障措施

（一）加强组织领导。要按照粮食安全党政同责的要求，加强工作统筹协调，建立健全工作机制，压紧压实责任，把补贴发放作为一项重要政治任务，各负其责、形成合力，确保政策落实到位、资金发放到位。

（二）强化责任落实。区政府承担资金发放的主体责任，乡镇村承担直接责任。财政部门负责补贴资金测算分配、资金发放和监督管理工作，加强与农业农村等部门和金融机构等工作对接。农业农村部门负责本地实际种粮者及粮食种植面积等基础数据信息审核工作，及时提供财政部门，并做好监督管理工作。

（三）加强资金监管。严格落实补贴公开公示要求，通过多种形式公开公示补贴政策以及资金发放情况。进一步强化资金管理，定期调度补贴资金发放进度，及时发现并纠正发放中存在问题，对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，依法依规严肃处理。

附件：2023年蚌山区实际种粮农民一次性补贴面积统计表

蚌山区财政局              蚌山区农业农村局

2023年5月8日

附件

| 2023年蚌埠市本级实际种粮农民一次性补贴面积统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 位 | 耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴上年结余（万元） | 补贴政策 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 补贴依据 | 2022年核定补贴 面积（亩） | 2023年拟补贴 面积（亩） |  |
| 合计 |  |  | 粮食作物播种面积 | 44633.69 |  |  |
| 1 | 蚌山区燕山乡 |  | 粮食作物播种面积 | 44633.69 |  |  |
| 注：此表由财政、农业农村部门联合盖章，于5月18日前报送。 |  |  |  |  |  |  |